## Cronograma
ETAPA | ACCIÓN | TIEMPOS | BASE LEGAL | INICIO | FIN
Convocatoria | Convocatoria Interna | 5 | Disposición General Decima | 29/09/2023 | 2023-05-10
Convocatoria | Postulaciones | 5 | Disposición General Decima | 2023-02-10 | 2023-06-10
Postulación | Verificación de Postulaciones | 1 | Disposición General Decima | 09/10/203 | 09/10/203
Postulación | Resultados a verificación de postulaciones | 1 | Disposición General Decima | 2023-10-10 | 2023-10-10
Mérito | Pruebas Técnicas | 1 | Disposición General Decima | 2023-11-10 | 2023-11-10
Mérito | Resultados de pruebas técnicas/ publicación | 1 | Disposición General Decima | 2023-12-10 | 2023-12-10
Mérito | Entrevistas | 1 | Disposición General Decima | 13/10/2023 | 13/10/2023
Mérito | Puntaje final y puntuación adicional | 1 | Disposición General Decima | 16/10/2023 | 16/10/2023
Oposición | Presentación de apelaciones | 2 | Disposición General Decima | 17/10/2023 | 18/10/2023
Oposición | Declaratoria de ganador o ganadora del concurso | 1 | Disposición General Decima | 19/10/2023 | 19/10/2023
MIES | Emisión del espediente del proceso a la maxima autoridad | 4 | Disposición General Decima | 20/10/2023 | 25/10/2023
MIES | Creación de puesto Nombramiento permanente MDT | 6 | Disposición General Decima | 24/10/2023 | 31/10/2023

## Cronogramalínea de tiempo
ETAPA | ACCIÓN | TIEMPOS | BASE LEGAL | INICIO | FIN | SEPTIEMBRE | [6 empty] | OCTUBRE | [21 empty] | NOVIEMBRE | [18 empty] | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
[6 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Preparación del Proceso | Elaborar las bases del concurso observando el perfil, Conformación del Tribunal de Méritos y Oposición | 3 | Transitoria Lit. a | 2014-09-22 | 2014-09-25
Convocatoria | Convocatoria Interna | 1 | Transitoria Lit. a) | 2014-09-25 | 2014-09-26 | bar: SEPTIEMBRE 29 to OCTUBRE 5
Convocatoria | Postulaciones | 5 | Transitoria Lit. b | 2014-09-26 | 2014-10-03 | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 6
Postulación | Verificación de Postulaciones | 3 | Art. 18 | 2014-10-06 | 2014-10-09 | bar: OCTUBRE 9
Postulación | Resultados a verificación de postulaciones | 1 | Art. 19 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | bar: OCTUBRE 10
Mérito | Pruebas Técnicas y psicometricas | 4 | Transitoria Lit. c. | 2014-10-13 | 2014-10-16 | bar: OCTUBRE 11
Mérito | Resultados de pruebas técnicas y psicometricas / publicación | 1 | Art. 25 | 2014-10-17 | 2014-10-17 | bar: OCTUBRE 12
Mérito | Entrevistas | 4 | Transitoria Lit. d. | 2014-10-20 | 2014-10-23 | bar: OCTUBRE 13
Mérito | Puntaje final y puntuación adicional | 1 | Transitoria Lit. e. | 2014-10-24 | 2014-10-24 | bar: OCTUBRE 16
Oposición | Presentación de apelaciones | 2 | Transitoria Lit. f. | 2014-10-27 | 2014-10-29 | bar: OCTUBRE 17 to OCTUBRE 18
Oposición | Declaratoria de ganador o ganadora del concurso | 2 | Transitoria Lit. g. | 2014-10-29 | 2014-10-31 | bar: OCTUBRE 19
MIES | Emisión del espediente del proceso a la maxima autoridad | 2 | Transitoria Lit. g. | #N/A | #N/A | bar: OCTUBRE 20 to OCTUBRE 25
MIES | Creación de puesto Nombramiento permanente MDT | 20 |  | #N/A | #N/A | NOVIEMBRE 10: MDT CREA PUESTO
Oposición | Impugnaciones | 2 | Transitoria Lit. c.2 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | bar: OCTUBRE 25 to OCTUBRE 27
Oposición | Pruebas descargo impugnaciones | 2 | Art. 43 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | bar: OCTUBRE 28 to OCTUBRE 30
Oposición | Resolución de impugnaciones | 1 | Art. 43 | 2014-11-04 | 2014-11-06 | bar: NOVIEMBRE 31 to NOVIEMBRE 6
Oposición | Elaboración de Acta de oposición | 2 | Art. 44 | 2014-11-07 | 2014-11-11 | bar: NOVIEMBRE 6 to NOVIEMBRE 9
Oposición | Preparación carpetas documentación para INM | 2 | Transitoria Lit. c.3 | 2014-11-11 | 2014-11-13 | bar: NOVIEMBRE 9 to NOVIEMBRE 13
INM | Envío a INM | 1 | Transitoria Lit. c.3.1 - Lit. c.3.5 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | bar: NOVIEMBRE 14
INM | Informe Favorable | 25 |  | 2014-11-14 | 2014-12-19 | NOVIEMBRE 14: ESPERA INFORME DEL INM SOBRE CONCURSO
MSP | Elaboración Acta Final e Informe Técnico | 2 | Art. 32 | 2014-12-19 | 2014-12-23
MSP | Creación de puesto Nombramiento permanente | 20 | Transitoria Lit. e) | 2014-12-23 | 2015-01-20 | [51 empty] | MRL CREA PUESTO
Formulas:
INICIO = +[FIN, row above]+3
INICIO = +[FIN, row above]
FIN = +[INICIO]+[TIEMPOS]